## Feuil1
Projet interne : SIMULATION D'UN MODEM ADSL EN MATLAB
Suiveur : Mme Jardin Pascale
Equipe : Danaradjou Sylvie, Hirsch Jérémy, Nay Christine, Thibert Pierre
| Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Se réimprégner du sujet | bar: Semaine 3 Lu to Semaine 3 Me
Recherches sur les évaluations de canaux | bar: Semaine 3 Je to Semaine 3 Ve; Semaine 4 Lu to Semaine 4 Me
Recherches sur le préfixe cyclique | bar: Semaine 3 Je to Semaine 3 Ve; Semaine 4 Lu to Semaine 4 Me
Recherches sur la théorie DMT | bar: Semaine 3 Je to Semaine 3 Ve; Semaine 4 Lu to Semaine 4 Ma
Codage de la partie modulation/démodulation | bar: Semaine 3 Ve; Semaine 4 Lu to Semaine 4 Ve; Semaine 5 Lu to Semaine 5 Ma
Codage de l'évaluation des canaux | bar: Semaine 4 Je to Semaine 4 Ve
Codage de l'allocation des bits | bar: Semaine 4 Je to Semaine 4 Ve; Semaine 5 Lu to Semaine 5 Ma
Codage d'une fonction de calcul d'erreur | bar: Semaine 5 Ve
Codage de l'égalisation | bar: Semaine 4 Je to Semaine 4 Ve
Calculs sur le préfixe cyclique | bar: Semaine 5 Je to Semaine 5 Ve; Semaine 6 Lu to Semaine 6 Ve
Codage de tests sur les évaluations de canaux | bar: Semaine 6 Me to Semaine 6 Je
Codage du suréchantillonage | bar: Semaine 6 Lu to Semaine 6 Je
Codage de la simulation de la ligne | bar: Semaine 5 Je to Semaine 5 Ve; Semaine 6 Lu to Semaine 6 Je
Mise en commun des differents programmes | bar: Semaine 5 Lu to Semaine 5 Ma; Semaine 6 Me to Semaine 6 Ve; Semaine 7 Lu
Réunions tuteur | bar: Semaine 3 Me; Semaine 4 Me; Semaine 5 Me; Semaine 6 Me; Semaine 6 Ve; Semaine 7 Ma
Rapport final | bar: Semaine 5 Lu to Semaine 5 Ve; Semaine 6 Lu to Semaine 6 Ve; Semaine 7 Lu to Semaine 7 Ma
Annexes C de P | bar: Semaine 4 Je to Semaine 4 Ve; Semaine 5 Lu to Semaine 5 Ve; Semaine 6 Lu to Semaine 6 Ma
Soutenance | bar: Semaine 7 Je